## PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 SIA CONTRALORIAS
(N) Periodo Auditado | (N) Año De Realización De La Auditoria | (C) Nombre Del Informe | (C) Tipo De Control | (F) Fecha De Suscripción Del Plan De Mejoramiento | (F) Fecha De Corte Del Avance | (D) Numero De Hallazgo | (C) Origen | (C) Descripcion Del Hallalzgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripcion De La Actividad | (J) Meta | (F) Fecha De Iniciación | (F) Fecha De Finalización | (C) Responsable | (C) Area Responsable | (J) De Avance De Ejecución De La Acción Correctiva | (C) Observaciones
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 1 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | La cartera clasificada por edades a 2021 que presenta el municipio por concepto del impuesto predial unificado refleja deudas con morosidad del año 2016 hacia atrás por valor de 5.331.473.723. Estas cuentas por cobrar por su antigüedad presentan terminos de prescripcion que en el evento de ser solicitadas materializan el riesgo de no recuperar la cartera | Ausencia de mecanismos de seguimiento y control que permitieran determinar de manera oportuna los contribuyentes del impuesto predial que incumplían el pago del tributo. No haber efectuado oportunamente las actuaciones atinentes a recuperar la cartera o hacer efectivos los procesos coactivos | Continuar con las acciones de cobro persuasivo que permitan recuperar la cartera de dificil cobro | 1. Revisar individualmente el estado de los contribuyentes morosos con deuda del año 2016 hacia atrás acorde a lo establecido en el Decreto 085 de Junio 2022 Por medio del cual se actualiza y adopta el Reglamento interno de Cartera de las obligaciones a favor del municipio de Cartago. 2. Envío de notificaciones persuasivas. 3. Seguimiento y control a las comunicaciones enviadas | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | DIRECTOR DE RENTAS | DIRECCION DE RENTAS | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 2 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | La cartera clasificada por edades a 2021 que presenta el municipio por concepto del impuesto de industria y comercio refleja deudas con morosidad de 2017 hacia atrás por valor de 3.498.994.388. Estas cuentas por cobrar por su antigüedad presentan terminos de prescripcion que en el evento de ser solicitadas materializarian el riesgo de no recuperar la cartera. | Ausencia de mecanismos de seguimiento y control que permitieran determinar de manera oportuna los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio que incumplían el pago del tributo. No haber efectuado oportunamente las actuaciones atinentes a recuperar la cartera o hacer efectivos los procesos coactivos. | Determinar el valor real de la cartera de manera individual por contribuyente conforme al procedimiento que establece el Decreto 085 de junio 28 de 2022 Por medio del cual se actualiza y adopta el Reglamento interno de Cartera de las obligaciones a favor del municipio de Cartago. | 1. Revisar los saldos de cartera de industria y comercio contenidos en la base de datos. 2. Realizar depuracion de la información contenida en el reporte de la deuda por edades de Industria y comercio. 3.Inspecciones oculares para verificación de la exitencia de los estabecimientos de comercio y cruzar información con la Camara de Comercio de Cartago y la Dian 4. Presentación de propuesta de saneamiento contable. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | DIRECTOR DE RENTAS | DIRECCION DE RENTAS | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 3 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | La inversion que posee el municipio en la empresa de Telefonos de Cartago presento un deterioro del 100% disminuyendo los activos en 2.030.000.000 por efecto del proceso de liquidacion de dicha empresa. | Falta de Planeación y monitoreo que permita atender las alertas del sector y proceder a la recuperación de la inversión oportunamente. | Realizar seguimiento y control administrativo a la inversiones que tiene el Municipio de Cartago en las entidades descentralizadas. | Evaluar permanentemente el comportamiento del valor de las inversiones que posea el Municipio que permita tomar decisiones oportunas que eviten el riesgo de deterioro de dichas inversiones. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | DIRECTOR DE CONTABILIDAD | DIRECCION DE CONTABILIDAD | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 4 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | El modulo de activos fijos no contiene un registro individualizacio de los predios con matricula inmobiliaria 3754926 3750012379 3750012376 3750000225 37594871. No obstante se encuentran registrados contablemente y legalizados. | Falta de conciliación entre el módulo contable y el módulo de activos fijos de conformidad con las políticas contables | Parametrizar el módulo de activos fijos del actual aplicativo sistematizado de Contabiliad a fin de que la información contable y física sea razonable financieramente. | 1. Parametrizar contablemente el modulo de activos fijos en el aplicativo sistematizado de Contabilidad. 2. Conciliar periodicamente los datos del inventario físico de bienes muebles e inmuebles en el modulo de activos fijos en las bases de datos contables y las de la Oficina de Recursos Físicos 3.Realizar los ajustes y depuraciones a que haya lugar. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | DIRECTOR DE CONTABILIDAD JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS | DIRECCION DE CONTABILIAD UNIDAD DE RECURSOS FISICOS | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 5 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | La direccion de Contabilidad del municipio no registra contablemente las cuentas por cobrar y cuentas por pagar por concepto de Cuotas Partes Pensionales. El valor que se refleja corresponde al saldo del año anterior por 69.525.198. | La oficina de contabilidad argumenta no haber recibido por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos y de Talento Humano o el Fondo para la Consolidación del Patrimonio Autónomo Pensional de Cartago la información soportes o actos administrativos de las actuaciones precitadas. De acuerdo a la información del Fondo para la Consolidación del Patrimonio Autónomo Pensional de Cartago se encuentran en proceso de revisión y ajuste documental. Se observa falta de comunicación entre las áreas | Gestionar con la Secretaría de Servicios Administrativos y Taleto Humano y con el Fondo para la consolidación del Patrimonio Autonómo Pensional de Cartago el suministro de la información relacionada con las cuotas partes pensionales para actualizar contablemente y en forma permanente la información de cuentas por pagar y cuentas por cobrar a titulo de Cuotas Partes Pensionales. | 1. Realizar mesas de Trabajo de conciliación permanente de la Dirección de Contabiliad la Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano y el Fondo para la Consolidación del Patrimonio Autónomo Pensional de Cartago a fin de reconocer contablemente los valores correspondientes y realizar los actos administrativos a que haya lugar 2. Establecer institucionalmente las fechas programadas para la realización de estas conciliaciones 3. Realizar actas de las reuniones celebradas y seguimiento a los compromisos adquiridos. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | DIRECTOR DE CONTABILIDAD | DIRECCION DE CONTABILIDAD | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 6 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | El municipio no cumplió la gestion de cobro (proceso administrativo coactivo) en los cinco años siguientes de la causacion del impuesto predial unificado (ejecutoria de los actos como titulo para cobro) razon por la cual se surtio el efecto de las prescripciones concediendose a 17 contribuyentes deudores de las vigencias 2013 a 2016 por concepto del impuesto predial unificado por 261.435.319. Situación que representa una gestión inoportuna que por omisión afecta los intereses patrimoniales del municipio y por tanto los fines esenciales del Estado. | Ausencia de mecanismos de seguimiento y control que permitieran determinar de manera oportuna los contribuyentes del impuesto predial que incumplían el pago del tributo. No se interrumpió el efecto de prescripción de cartera morosa de los deudores. | Aplicar efectivamente el Decreto Municipal 085 de junio 28 de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDO DE CARTERA DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CARTAGO con el fin de prevenir la prescripción de deuda de contribuyentes morosos. | 1. Liquidación oficial del impuesto Predial Unificado acorde a lo establecido en el Estatuto de Rentas municipales 2. Clasificación de la cartera por edades y cuantía 3. Realización del Cobro Persuasivo 4. Conformación de los expedientes 5.Remisión a la Dirección de Tesorería Unidad de Cobro de coactivo de los contribuyentes morosos a que hubiere lugar 6. Notificación a clientes morosos 7. Seguimiento y control a la debida notificación de los mandamientos suscripción de Acuerdo de pago para interrumpir la prescripción. Lo anterior sujeto a lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal y el Decreto 085/2022. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | DIRECTOR DE TESORERIA JEFE UNIDAD DE COBRO COACTIVO | DIRECCION DE TESOERIA UNIDAD DE COBRO COACTIVO | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 7 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | La Secretaria de Movilidad y Transporte quien ostenta la facultad delegada por el alcalde mediante Decreto 150 de 2016 del cobro coactivo por concepto de las infracciones no culmino la gestion del cobro (proceso administrativo coactivo) en los tres años siguientes de la infraccion razon por la cual se surtio el efecto de las prescripciones concediendose a deudores de las vigencias 2015 y 2016 por 15.731.082. | Las actividades realizadas para lograr la gestion del cobro (proceso administrativo coactivo) en los tres años siguientes de la infracciones no fueron eficientes por la cual se surtio el efecto de las prescripciones | Realizar seguimiento al proceso de Proceso de Cobro Administrativo Coactivo el cual permita reducir las prescripciones de las infraciones de transito | Realizar seguimientos trimestrales que permitan verificar que el proceso de cobro coactivo se ejecute de manera oportuna y eficaz en aras de aplicar dichos títulos buscando con ello de manera que se abone o pague la obligación | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Movilidad y Transporte | Secretaría de Movilidad y Transporte | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 8 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | El POT de Cartago que se encuentra en vigencia tuvo su ultima actualizacion con el Acuerdo No. 023 del 27 de diciembre de 2013. Aunque se encuenta inmerso en la vigencia correspondiente (12 años) no cuenta con las modificaciones introducidas con el Decreto 1232 de 2020 que contiene criterios principios y reglas que controlan la planificacion territorial y tienen en cuenta los cambios en las dinamicas socioeconomicas que han surtido en los territorios. No se evidencian reportes del avance de ejecucion del POT. El Municipio de Cartago suscribio convenio de actualizacion catastral con la Gobernacion del Valle (Gestor Catastral Habilitado) quien dio inicio a las actividades necesarias para el objeto convenido desde el año 2021. Sin embargo como se expresa en el parrafo precedente el POT carece de actualizacion. El Municipio de Cartago en cabeza de la Secretaria de Hacienda no hace uso de los instrumentos de financiacion como participacion por plusvalia y contribucion por valoracion a pesar de estar contemplados en el Estatuto Tributario del Municipio. | Falta claridad respecto del desarrollo de las etapas y el contenido del POT. Uso y aprovechamiento del espacio público sin retribuir a la administración mediante la participación y contribución. Inapropiadas dinámicas de uso de suelos que conllevan a un crecimiento y desarrollo urbano sin obedecer al ordenamiento territorial. | Presentar informes de seguimiento y evaluacion del POT vigente surtir las diferentes etapas para la actualizacion y aprobacion del nuevo POT moderno del municipio de conformidad con la normatividad y los cambios en las dinamicas socieconomicas del municipio. Programar anualmente seguimiento y evaluacion del POT moderno para lograr claridad acerca de los avances logrados y la utilidad de sus contenidos. | Recopilar los reportes y informes en los cuales se evidencien a la fecha los avances de ejecución del POT y su respectiva actualización. Adicionalmente establecer la presentación periódica de informes por parte de los funcionarios encargados de la ejecución y actualización de POT. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico | Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 9 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Se observaron deficiencias y debilidades en los informes de interventoria del contrato de concesion de alumbrado publico celebrado entre el municipio de Cartago y Sociedad Alumbrado Publico de Cartago SAS presentados al proceso auditor dado que carecen de seguimiento tecnico administrativo financiero y juridico Los informes carecian de informacion importante como el monto de las transferencias que recibe la fiduciaria Cirficolombiana de la comercializadora Enerpereira. | Falta de exigencia monitoreo y control por parte de la supervisión a la interventoría del contrato. Debilidad en los mecanismos de verificación por parte del interventor y supervisor a las labores de los contratos conexos al alumbrado público. | Fortalecer el proceso de supervision y la presentacion de los informes de interventoria en lo tecnico administrativo financiero y juridico de conformidad con contrato de concepcion de alumbrado publico. | Monitorear y controlar por parte de la supervisión a la interventoría del contrato solicitar al interventor del Contrato de Alumbrado Público que estructure un informe de interventoría que cumpla con los requerimientos establecidos en el hallazgo como son seguimiento técnico administrativo financiero y jurídico igualmente que se visualice el monto de las transferencias que recibe la fiduciaria Corficolombiana de la comercializadora Enerpereira. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico | Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 10 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Los procedimientos concernientes al recaudo de los recursos que se manejan a traves de las concesiones de servicios de transito (Servicios Integrados Especializados de Transito y Transporte de Cartago SAS) y del impuesto de alumbrado publico (Sociedad Alumbrado Publico de Cartago SAS) carecen de una organizacion y actualizacion coherente y documentada que garantice el control y monitoreo de dichos ingresos. Igualmente carecen de un software que cargue informacion de manera automatica a la Secretaria de Hacienda alimentando la informacion financiera. | Desactualizacion de los procedimientos inherentes al recaudo de los recursos propios del municipio de cartago relacionados con las conceciones ausencia de controles y deblidad en el ambiente de control. | Actualización del procedimiento de Recaudo y Registro de Ingresos de la Dirección de Tesorería. Implementar la interconexion entre el software del Concesionario y la base de datos del Municipio. Adquirir e implementar una herramienta tecnológica para el módulo de Alumbrado Público | 1. Actualizar e Implementar el procedimiento de Recauro y Registro de Ingresos de la Tesorería Municipal 2. Generar el soporte tecnológico que permita la interconexión entre bases de datos con el Concesionario 3. Adquisición e implementación del módulo de Alumbrado Público en el software de Rentas | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | DIRECTOR DE TESORERIA SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DIRECTOR TIC | DIRECCION DE TESORERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DIRECCION TIC | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 11 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Durante la vigencia 2021 como resultado de las acciones de inspeccion vigilancia y control sanitario a la calidad del agua realizado por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UES se evidencio 812 usuarios que habitan en las veredas de Piedras de Moler Modin Colorada y Cauca el agua que se le esta suministrando es Inviable Sanitariamente o Riesgo Alto es decir no apta para el consumo humano. Conforme los indicadores utilizados y definidos por la norma sanitaria la cual establece que cuando el agua no es apta para el consumo humano debe haber gestion directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora alcaldes y gobernadores. Asi mismo el alcalde con el apoyo del gobernador debe proponer un plan de cumplimiento a corto mediano y largo plazo para disminuir el indice de riesgo por distribucion el cual no se evidencio en el proceso auditor. | Esta situación se genera por la deficiente gestión administrativa para dar solución a los problemas de calidad de agua reportados por las respectivas autoridades sanitarias. | la Alcaldía Municipal de Cartago ha venido adelantado de manera transversal entre diferentes dependencias de la administración todo lo concerniente a la adecuación y optimización del servicio de agua para la zona rural de la municipalidad esto con el fin de mejorar la calidad del agua que consumen los pobladores de las veredas | la Administración Municipal inició el procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contractual de los dos últimos procesos relacionados. Sin embargo en el transcurso de la actuación administrativa se decidió acudir a la jurisdicción contencioso administrativa agotando de manera previa la conciliación extrajudicial con el contratista y su garante toda vez que la finalidad del Municipio de Cartago no es necesariamente el resarcimiento económico por el derecho de crédito frustado en el incumplimiento del contrato sino más bien buscar la forma de poder culminar la ejecución de los objetos contractuales para cumplir con la causa que llevó a la entidad a celebrar dicho contrato | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Planeación Secretario de Infraestructua Secretario de Salud | Secretaría de Planeación Secretaría de Infraestructua Secretaría de Salud | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 12 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Realizacion de labores propias del centro dia y vida del Municipio de Cartago en el desarrollo de las actividades derivadas del proyecto Servicios de proteccion integral a adultos mayores del centro de proteccion social hogar por la vida Emilia y centro dia Cartago Convenio 11-003-2021 valor 453.946.247 | Falta de análisis del sector deficiencia en la aplicación de la norma falencia de la elaboración de los estudios previos inexactitud en la supervisión. | Realizar en los futuros contratos la supervisón en lo relacionada a la valoración por parte de nutrición y que la misma cumpla con los estandares de las dietas nutricionales de cada adulto mayor de otro lado respecto a los manipuladores se verificará que se contraten de acuerdo a la necesidad por las condiciones de Salud del Pais vigentes finalmente se excluira de la prestación del servicio por parte de dotación y combustible. | Adecuar la estructuración del Analisis del Sector y Estudio Previo logrando con esto tener claridad en el proceso contractual y ejecución del mismo realizando una devida supervisión. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Desarrollo Social Humano Territorio y Participación Ciudadana y Salud | Secretaría de Desarrollo Social Humano Territorio y Participación Ciudadana y Salud | 0 | ND
1 | 2022 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 13 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | El sujeto realizo el pago de facturas que no cumplian con el lleno de los requisitos legales debido a que no contaban con la descripcion especifica o generica de los articualos vendidos o servicios prestados. 1-046-2021 11-003-2021 11-004-2021 11-015-2021 11-016-2021 1-126-2021 1-191-2021 1-192-2021 1-215-2021 12-172-2021 12-241-2021 12-285-2021 1-238-2021 1-252-2021 1-332-2021 2-085-2021 4-194-2021 4-240-2021 4-289-2021 4-331-2021 | Lo anterior se da por debilidad en los controles inherentes a los pagos | Elaborar el procedimiento de Cuentas por Pagar que incluya la verificación del cumplimiento de requisitos de la factura electrónica al momento de reconocer las cuentas por pagar y obligaciones a cargo del Municipio. | 1. Elaborar el Procedimiento de Cuentas por Pagar 2. Registro del procedimiento en la Oficina de Calidad y asignación de código 3. Adopción socilización E IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA del procedimeinto a las Secretarías subsecretarías Direcciones y Jefaturas de la Administración Municipal | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | DIRECTORA DE CONTABILIDAD | DIRECCION DE CONTABILIDAD | 0 | ND
1 | 2021 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 1 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Se evidenciaron debilidades en la conformación de los expedientes contractuales de la vigencia 2020 tales como documentos que pierden valor por falta de firma expedientes sin orden cronológico presentando debilidad en el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Así mismo se pudo evidenciar falencia en los plazos establecidos en los contratos toda vez que estos no guardan relación con el termino de ejecución lo que conllevó a deficiencias en la aplicación del artículo 16 de la ley 594 del 2000 el parágrafo del artículos 5 del acuerdo 002 del 2014 expedido por el Archivo General de la Nación. Lo anterior obedeció a debilidades en el cumplimiento del principio de unidad documental el orden original y en consecuencia el valor probatorio de los mismos lo que se da por debilidades en la supervisión de los expedientes contractuales lo que pudo conllevar a potencializar el riesgo de fraude por no disponer de todas las piezas procesales en un solo expediente. | Se ha venido realizando esa labor de acuerdo con las directrices que ha impartido la Oficina de Archivo Administrativo admitiéndose que en las carpetas contractuales pueden reposar más de 200 folios cuando la carpeta finaliza con un documento de varias páginas que no puede archivarse seccionado porque se dificultaría su lectura y control sistema que ha demostrado en la práctica su eficacia. | Organizar los expedientes contractuales de acuerdo a la Ley General de Archivo los cuales se encuentren debidamente identificados en la carátula correspondiente que los documentos que lo integran desde el primero hasta el último folio estén numerados en perfecto orden cronológico que facilite su consulta y comprensión y esten debidamente formado por los responsables. Se procurará por los funcionarios encargados de la formación de los expedientes que cada carpeta no sobrepasare los doscientos folios en cumplimiento a las normas legales de archivo siempre y cuando no se seccionen o disgreguen los documentos obrantes al final de cada carpeta | Direccionar por parte del Secretario Juridico a los funcionarios encargados de la organizacion de los expedientes contractuales que esten de acuerdo a la normatividad vigente en forma uniforme secuencial y coherente con la información y documentación que contiene y se procurará que ninguna carpeta exceda de doscientos folios y que este debidamente firmado los documentos. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario Juridico | Secretaría Juridica | 0 | ND
1 | 2021 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 2 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Utilización del PAC En los procedimientos documentados de las Oficinas de Presupuesto y Tesorería de la Secretaría de Hacienda Municipal de Cartago para el 2020 no se cuenta con un Programa Anual Mensualizado de Caja PAC automatizado que garantice una adecuada programación de los gastos. El Acuerdo de adopción del Estatuto Orgánico del presupuesto de Cartago (valle) No. 030 del 5 de diciembre de 2018 en sus Artículos 87 al 91 reglamenta las condiciones de programación elaboración aprobación y modificación del programa de ejecución de los gastos del presupuesto Municipal. Los Artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que la ejecución de los gastos del presupuesto se hará a través del PAC. No se ha concluido la implementación de un ERP (planificación de recursos empresariales) que valide automáticamente los montos a pagar sujetos a los montos aprobados por tipo de gasto (funcionamiento inversión y servicio a la deuda). La Secretaría de Hacienda revisa la disponibilidad presupuestal para asumir el compromiso y alternadamente se emplea archivo en Excel para revisión herramienta útil pero vulnerable para el fin que se pretende. Lo anterior se da por debilidad en los controles lo que genera riesgos de asumir compromisos u obligaciones sin el respaldo financiero o de afectar erróneamente la partida presupuestal. Con los hechos expuestos se presume se incurre en conductas establecidas y contempladas en el numeral 15 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002. | Falta de implementación del instrumento financiero de manera automatizada | Implementar el Programa Anual Mensualizado de Caja de forma automatizada soportado en la plataforma ERP SINAP V6. | Realizar Programación de las nuevas funcionalidades y ajuste a las funcionalidades actuales por parte de los ingenieros diseñadores del Software 1. Pruebas de calidad por los ingenieros de desarrollo 2. Despliegue en el ambiente de pruebas del municipio 3. Revisión del sistema en el ambiente de pruebas del municipio 4. Despliegue en producción de los cambios | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Hacienda | Secretaría de Hacienda | 0 | En el proceso de adecuación del ERP V6 a la automatización del Plan Anualizado de Caja PAC se han venido realizando las siguientes actividades para la modificación del software a) Mesas de trabajo con el asesor y funcionarios del municipio para la toma de requerimientos b) Análisis por parte del área de desarrollo para la definición del requerimiento c) Definición de las funcionalidades y cambios en el ERP en los módulos de presupuesto y Tesoreria y d) Definición de las Historias de Usuario para el desarrollo de los cambios en el sistema
1 | 2021 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 4 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Pagos anticipados en contratos de prestación de servicios El Contrato de prestación de servicios de aseo portería y servicios generales No. 2 056 2020 suscrito con Sindicato de trabajadores de oficios varios SERVYSA acuerda pago anticipado del 17 al contratista dentro de los 10 días siguientes al perfeccionamiento del contrato por 336.000.766. Adicionalmente el registro contable de dicho pago se contabiliza en el gasto y no como un anticipo por adquisición de bienes y servicios que permita amortizar y por ende controlar la ejecución del recurso público. La naturaleza del pago anticipado por regla general se aplica en los contratos de ejecución instantánea siendo estos aquellos en los cuales las obligaciones del contrato a cargo de los contratantes son puras y simples y pueden cumplirse en un solo acto tales como compra de inmuebles o automotores. Concepto contenido en la Cartilla de la Universidad Católica de Colombia atribución no comercial Sin derivadas 2.5 Colombia. Los pagos anticipados en los contratos de prestación de servicios se presentan como una práctica constante de la administración en los procesos contractuales auditados. La utilización de la figura de pago anticipado en los contratos de prestación de servicios puede generar riesgos en caso de incumplimiento vulnerando el manejo de los recursos públicos entregados a los contratistas al no representar una garantía para que el contratante pueda monitorear la legalización de los dineros entregados. Esto puede ocasionar la no ejecución de proyectos y una mala gestión del mandatario | La figura de pago anticipado venia siendo utilizada el contratista tenia la obligación de constituir garantias de cumplimieno y de Responsabilidad Civill Extracontactual. En cuanto al Registro Contable se venia realizando una interpretación incorrecta a la figura de pago anticipado para la suscripcion de contratos. | Establecer en los Estudios Previos de Contratación en cuanto a la forma de pago pagos parciales de lo realmente ejecutado. Reconocer contable y razonablemente el valor de los pagos anticipados en caso de que se presenten y respondan a la realidad economica y normativa | Elaborar los Estudios Previos de Contratacion estableciendo como forma de pago pagos parciales de lo realmente ejecutado. Establecer en la minuta Contractual de suministro en cuanto a la forma de pago pagos parciales de lo realmente ejecutado. La oficina de Contabliadad emitirá circular a las dependencias indicando la correcta aplicación e interpretación de la figura de pago anticipado y establecerá el procedimiento para el reconocimiento contable de los pagos anticipados y anticipos. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Gestión Administrativa y Talento Humano | Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano | 0 | ND
1 | 2021 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 5 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria reservas excepcionales adición y entrega de anticipos con posterior suspensión de las obras. Los contratos de obras Nos. 4 243 2020 y 4 232 2020 cuyos objetos son Construcción pavimento en concreto rígido en la Carrera. 8 entre calles 5 y 6 Cartago y Reparación de infraestructura municipal sede comisaría de familia Carrera 2 norte 12 35 Cartago dieron origen a la constitución de reservas excepcionales por valores de 6.755.825 5 y 83.371.591 8 respectivamente sin la justificación de fuerza mayor o caso fortuito y las razones que se argumentan no se consideran como una situación imprevisible. Además se entregaron anticipos por 44.352.549 5 y 35.730.682 respectivamente y las obras fueron suspendidas sin argumentos suficientes y contundentes aplazando su ejecución a la siguiente vigencia. Adicionalmente el primer contrato presenta adición por 63.242.811 sin un argumento preciso solo explica que es necesario incluir nuevos ítems y adicionar cantidades a algunos ítems existentes. El Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996 en sus artículos 13 14 y 17 trata los principios de planificación anualidad y programación integral al igual que el Estatuto Orgánico del Municipio de Cartago adoptado con el Acuerdo No. 030 de 2018 en su artículo 19 Capitulo III. La Circular 031 de octubre 20 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación califica las reservas presupuestales como un instrumento de uso excepcional. El municipio presenta debilidades en la planeación de los tiempos y de los recursos de ejecución de algunas obras contratadas que se suscribieron en los dos últimos meses de 2020 se evidencia debilidad en las funciones de supervisión del contrato. | Falta de seguimiento y control | Solicitar a los contratistas la consecucion de todos los materiales al inicio de la obra y contratar personal especializado en instalaciones electricas para tener bases firmes en la elaboracion de los presupuestos en la etapa de planeacion. Como accion correctiva del proyecto 4 243 2020 se podran realizar apiques previos al inicio de la obra para descartar la existencia de redes de servicios publicos ya que las empresas no tienen los catastros actualizados tambien se podrá evitar tramitar procesos de contratacion cuando los tiempos esten tan ajustados y no permitan considerar algun tipo de imprevistos sin llegar a requerir el uno de un reserva presupuestal. respecto a la pandemia no se tiene una recomendacion de mejora fue un caso fortuito tambien podremos implementar y realizar seguimientos atraves de los comites de obra en estas mesas de trabajo se podra interactuar con los contratistas de manera que se pueda advertir de posibles atrasos y solicitar planes de contingencia. | Solicitud realizada a los contratistas del presupuestos con todas las caracteristicas de materiales equipos y mano de obra definidos permitiendo su ejecución acorde a los cronogramas establecidos. Identificar antes de la finalizacion del plazo contractual la necesidad de implementar actividades de contingencia. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura | 0 | ND
1 | 2021 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 4 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | En la cuenta propiedades planta y equipo grupo 16 compuesto por terrenos reportó un crecimiento del 2 por ciento al pasar de 19.665.795.665 en el 2018 a 19.968.836.865 en el 2019 evidenciándose una sobrestimación o en su defecto subestimación e incertidumbre contable debido a que la administración municipal no ha logrado legalizar ni actualizar la totalidad de sus bienes inmuebles para el caso que nos ocupa en la cuenta la administración registra en el grupo 160504 subcuenta terrenos pendiente por legalizar por 1.631.557.585 bienes que no han cumplido la totalidad de las formalidades que conciban que el municipio acredite su propiedad. En razón a lo anterior se evidencia debilidades en aplicación del numeral 104 razonabilidad correspondiente a las características cualitativas de la información contable pública. Situación que obedeció a las debilidades de control autocontrol seguimiento y monitoreo que no ha permitido advertir oportunamente la irregularidad lo que ha generado que las cifras en el estado contable presenten incertidumbre | Falencias en el proceso administrativo para la identificación y reconocimiento de los inmuebles pendientes de legalizar. | Validar y actualizar en la contabilidad los bienes pendientes por legalizar por parte del Municipio de Cartago. | Oficiar a la oficna de Recursos Fisicos para indagar por el estado de titularidad de los inmuebles pendientes de legalizar. Realizar el ajuste contable de reclasificación para los predios que se encuentran en titularidad del municipio. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Dirección de Contabilidad. Oficina de Recursos Físicos. | Dirección de Contabilidad. Oficina de Recursos Físicos. | 0 | ND
1 | 2021 | INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN MUNICIPIO DE CARTAGO - VIGENCIA 2021 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-08-28 | ND | 2 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Se evidenció una deficiente revisión sistémica a los mapas de riesgos de los procesos en rendición de cuentas además a la fecha no se ha actualizado adecuadamente la valoración de estos frente a los nuevos controles que se han establecido presentando deficiencias en la aplicación del numeral a) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 lo que podría generar ocurrencia de eventos que afecten de manera negativa los resultados de los procesos e impedir el logro de los objetivos de la entidad en la rendición de las cuentas | Falta de actualización de los riesgos de la dependencia | Actualización del Mapa de Riesgos de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera del Municipio de Cartago. | Ejecución del contrato Contrato No. 1-168 de 2022 cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de los manuales de macroprocesos y procesos y la actualización en primera fase del manual especifico de funciones y competencias laborales de la Administración central del municipio de Cartago. | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | Secretario de Hacienda | Secretaría de Hacienda | 0 | ND