## formato_202406_pm_avance
(N) Periodo Auditado | (N) Año De Realización De La Auditoria | (C) Nombre Del Informe | (C) Tipo De Control | (F) Fecha De Suscripción Del Plan De Mejoramiento | (F) Fecha De Corte Del Avance | (D) Numero De Hallazgo | (C) Origen | (C) Descripcion Del Hallalzgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripcion De La Actividad | (J) Meta | (F) Fecha De Iniciación | (F) Fecha De Finalización | (C) Responsable | (C) Area Responsable | (J) De Avance De Ejecución De La Acción Correctiva | (C) Observaciones
2023 | 2023 | INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA DC 53 2023 | ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN - AF | 2024-01-18 | 2024-07-12 | 1 | ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN - AF | La administration municipal a la fecha cuenta con actos administrativos suscritos donde se otorga en las vigencias 2019 al 2022 la prescription por concepto de impuesto predial unificado IPU por deudas correspondientes a las vigencias 1987 al 2017 Desde la vigencia 2018 se produjo un presunto hecho generador al prescribir las vigencias 2013 en adelante por la presunta omision de cobro a los contribuyentes en mora de la obligacion fiscal denominada Impuesto Predial Unificado IPU en los cinco años siguientes de la de la exigibilidad de la causacion del impuesto De acuerdo a la relation entregada a este Ente de Control las vigencias prescritas ascienden a un valor de $ 218.357.383 | Presunta ausencia de mecanismos de seguimiento y control de los contribuyentes que no venian cumpliendo con el respective pago del tributo que no permitieron realizar las acciones pertinentes para el cobro efectivo de dichas obligaciones | Velar por la aplicacion oportuna del Dec Municipal 085 de junio 28 de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDO DE CARTERA DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CARTAGO con el fin de prevenir la prescripcion de deuda de contribuyentes morosos | 1 Implementacion del nuevo Software de Administracion Tributaria de la Direccion de rentas que nos permitira la realizacion de la liquidación oficial del impuesto de manera oportuna y teniendo en cuenta los plazos establecidos en el calendario triburario para asi remitir los titulos ejecutivos de los contribuyentes en mora a la Direccion de Tesoreria Unidad de Cobro Coactivo para que inicien los procesos administrativos de cobro coactivo 2 Implementacion del Modulo Para el Proceso Administrativo Tributario (Cobro Coactivo) el cual nos permitira la automatizacion de la informacion de Acuerdo a la siguientes actividades 2 1 Revision de la validez de los titulos ejecutivos remitidos por la Direccion de Rentas 2 2 Implementacion de Mecanismos de seguimiento y control a la debida notificacion de los Mandamientos de Pago a la Suscripcion de Acuerdos de Pago y a los Acuerdos de Pago Incumplidos para interrumpir la prescripcion de la accion de cobro 2 3 Expedicion y comunicacion de medidas cautelares de embargo y secuestro oportunas como mecanismo coactivo para obtener el pago de la obligacion insoluta | 100 | 2024-01-18 | 2024-07-18 | Secretaria de Hacienda y Gestion Financiera Direccion de Rentas Direccion de Tesoreria Unidad de Cobro Coactivo | Secretaria de Hacienda y Gestion Financiera Direccion de Rentas Direccion de Tesoreria Unidad de Cobro Coactivo | 50 | ND