## Anexo 1 del M2P5-11
ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | MUNICIPIO DE CARTAGO
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | VICTOR ALFONSO ALVAREZ MEJIA
(3) Periodo Auditado: |  |  | Vigencia 2020
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2021
(5) Nombre del Informe: |  |  | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020
(6) Tipo de Control: |  |  | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | 22 de Octubre de 2021
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable (18) | Area Responsable (19) | Observaciones (21)
1 | AC | Debilidades en la conformación de los expedientes Se evidenciaron debilidades en la conformación de los expedientes contractuales de la vigencia 2020 tales como documentos que pierden valor por falta de firma expedientes sin orden cronológico presentando debilidad en el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Así mismo se pudo evidenciar falencia en los plazos establecidos en los contratos toda vez que estos no guardan relación con el termino de ejecución lo que conllevó a deficiencias en la aplicación del artículo 16 de la ley 594 del 2000 el parágrafo del artículos 5 del acuerdo 002 del 2014 expedido por el Archivo General de la Nación. Lo anterior obedeció a debilidades en el cumplimiento del principio de unidad documental el orden original y en consecuencia el valor probatorio de los mismos lo que se da por debilidades en la supervisión de los expedientes contractuales lo que pudo conllevar a potencializar el riesgo de fraude por no disponer de todas las piezas procesales en un solo expediente. | Se ha venido realizando esa labor de acuerdo con las directrices que ha impartido la Oficina de Archivo Administrativo admitiéndose que en las carpetas contractuales pueden reposar más de 200 folios cuando la carpeta finaliza con un documento de varias páginas que no puede archivarse seccionado porque se dificultaría su lectura y control sistema que ha demostrado en la práctica su eficacia. | Organizar los expedientes contractuales de acuerdo a la Ley General de Archivo los cuales se encuentren debidamente identificados en la carátula correspondiente que los documentos que lo integran desde el primero hasta el último folio estén numerados en perfecto orden cronológico que facilite su consulta y comprensión y esten debidamente formado por los responsables. Se procurará por los funcionarios encargados de la formación de los expedientes que cada carpeta no sobrepasare los doscientos (200) folios en cumplimiento a las normas legales de archivo siempre y cuando no se seccionen o disgreguen los documentos obrantes al final de cada carpeta | Direccionar por parte del Secretario Juridico a los funcionarios encargados de la organizacion de los expedientes contractuales que esten de acuerdo a la normatividad vigente en forma uniforme secuencial y coherente con la información y documentación que contiene y se procurará que ninguna carpeta exceda de doscientos folios y que este debidamente firmado los documentos. | No. expedientes contractuales organizados de forma uniforme secuencial y coherente con la información y documentación | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Funcionario responsable de los expedientes | Secretaría Juridica
2 | AC | Utilización del PAC En los procedimientos documentados de las Oficinas de Presupuesto y Tesorería de la Secretaría de Hacienda Municipal de Cartago para el 2020 no se cuenta con un Programa Anual Mensualizado de Caja PAC automatizado que garantice una adecuada programación de los gastos. El Acuerdo de adopción del Estatuto Orgánico del presupuesto de Cartago (valle) No. 030 del 5 de diciembre de 2018 en sus Artículos 87 al 91 reglamenta las condiciones de programación elaboración aprobación y modificación del programa de ejecución de los gastos del presupuesto Municipal. Los Artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que la ejecución de los gastos del presupuesto se hará a través del PAC. No se ha concluido la implementación de un ERP (planificación de recursos empresariales) que valide automáticamente los montos a pagar sujetos a los montos aprobados por tipo de gasto (funcionamiento inversión y servicio a la deuda). La Secretaría de Hacienda revisa la disponibilidad presupuestal para asumir el compromiso y alternadamente se emplea archivo en Excel para revisión herramienta útil pero vulnerable para el fin que se pretende. Lo anterior se da por debilidad en los controles lo que genera riesgos de asumir compromisos u obligaciones sin el respaldo financiero o de afectar erróneamente la partida presupuestal. Con los hechos expuestos se presume se incurre en conductas establecidas y contempladas en el numeral 15 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002. | No se cuenta con un programa anual mensualizado de caja automatizado en el Municipio de Cartago | Implementar el Programa Anual Mensualizado de Caja de forma automatizada soportado en la plataforma ERP SINAP V6. | Implementación total del proceso automatizado de los módulos operativos de presupuesto y tesorería que hacen parte de la programación del PAC de tal forma que se permanezca la información de movimiento de "n" años para efectos de estadísticas conservando la ecuación horizontal y vertical de los totales contralando el saldo disponible por las diferentes fuentes de financiación cada vez que se generen las ordenes de pago evitando así el riesgo de la generación de deficit de tesorería. | PAC 100 automatizado en la plataforma SINAP V6 | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Tesorero | Secretaría de Hacienda Tesoreria
3 | AC | Reservas excepcionales en gastos de funcionamiento El Contrato de prestación de servicios de aseo portería y servicios generales No. 2 056 2020 suscrito con Sindicato de trabajadores de oficios varios SERVYSA el 25 de marzo de 2020 terminando el 31 de diciembre de 2020 tuvo un Otrosí modificatorio No. 1 con el cual se prorrogó por tres meses más el servicio terminando el 31 de marzo de 2021 y pasando la anualidad del contrato. Para la ejecución de este contrato se constituyó una reserva excepcional por $400 millones según Decreto 442 del 30 de diciembre de 2020 cuando la figura de reserva excepcional debe ser empleada en hechos de caso fortuito o fuerza mayor no para garantizar los servicios de funcionamiento. El Acuerdo de adopción del Estatuto Orgánico del presupuesto de Cartago (valle) No. 030 del 5 de diciembre de 2018 en su Artículo 105 parágrafos 1 y 2 definen la reserva presupuestal de apropiación las situaciones que ameritan su utilización y los requisitos para emplear dicho instrumento. El Artículo 113 y su parágrafo 2 del mismo Acuerdo define las vigencias futuras ordinarias y las situaciones en que se emplea. Igualmente el Artículo 119 menciona la utilización de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento por servicio de vigilancia. El Decreto 111 de 1996 en su Artículo 17 plantea el principio de programación integral. La aprobación de vigencias futuras materializa el principio de programación integral para que ampare presupuestalmente el tiempo de ejecución de un contrato. Lo anterior se presenta por la debilidad en la planeación del proceso contractual o por la debilidad en la justificación que le asiste. Estos eventos afectan la ejecución de procesos contractuales que lesionan el cumplimiento presupuestal y que conllevan a la improvisación en la ejecución de algunos contratos de funcionamiento del municipio. | Deficiente planificacion en el proceso contractual y en la asignación del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda. | Presentar ante el Consejo de Gobierno la propuesta para aprobación de vigencias futuras con su correspondiente justificación técnica para la declaratoria de importancia estratégica. Solicitar a la Secretaria de Hacienda el informe de evaluación del impacto de las vigencias futuras en el MFMP y análisis de capacidad de endeudamiento y la expedición de certificación donde se acredita que se cuenta con la apropiación mínima. Solicitar a la Secretaría Jurídica el cumplimiento de los requisitos legales para dar viabilidad al proyecto de acuerdo. Solicitar a la secretaría de hacienda la citación del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS para la autorización de Vigencias Futuras. Superadas estas etapas la Secretaría de Servicios Administrativos presentará ante el Concejo Municipal la autorización para comprometer vigencias futuras y la respectiva exposición de motivos. | Solicitar al Secretario General convoque a Consejo de Gobierno a fin de presentar propuesta.Exponer ante el Consejo de Gobierno la propuesta para aprobación de vigencias futuras con su correspondiente justificación técnica para la declaratoria de importancia estratégica. Enviar solicitud a la Secretaria de Hacienda de informe de evaluación del impacto de las vigencias futuras en el MFMP y análisis de capacidad de endeudamiento y la expedición de certificación donde se acredita que se cuenta con la apropiación mínima. Enviar solicitud a la Secretaría Jurídica del concepto jurídico sobre el cumplimiento de los requisitos legales para dar viabilidad al proyecto de acuerdo. Solicitar a la Secretaría de Hacienda convoque a reunión del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS a fin de poner a consideración la para la aprobación de Vigencias Futuras. Presentar ante el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS la propuesta para la aprobación de Vigencias Futuras. Radicar y presentar ante el Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo y la respectiva exposición de motivos para la aprobación de vigencias futuras. Solicitar a la oficina de Presupuesto la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. Solicitar a la Secretaría Jurídica Modificación al contrato de suministro en cuanto a la adición del valor y prorroga de plazo de ejecución hasta el término que se requiera mientras se surte el proceso de selección para la contratación de la vigencia 2022. | Vigencias futuras ordinarias aprobadas | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Secretarios de despacho | Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría de Hacienda Secretaría Juridica
4 | AC | Pagos anticipados en contratos de prestación de servicios El Contrato de prestación de servicios de aseo portería y servicios generales No. 2 056 2020 suscrito con Sindicato de trabajadores de oficios varios SERVYSA acuerda pago anticipado del 17 al contratista dentro de los 10 días siguientes al perfeccionamiento del contrato por $336.000.766. Adicionalmente el registro contable de dicho pago se contabiliza en el gasto y no como un anticipo por adquisición de bienes y servicios que permita amortizar y por ende controlar la ejecución del recurso público. La naturaleza del pago anticipado por regla general se aplica en los contratos de ejecución instantánea siendo estos aquellos en los cuales las obligaciones del contrato a cargo de los contratantes son puras y simples y pueden cumplirse en un solo acto tales como compra de inmuebles o automotores. Concepto contenido en la Cartilla de la Universidad Católica de Colombia – Atribución no comercial – Sin derivadas 2.5 Colombia. Los pagos anticipados en los contratos de prestación de servicios se presentan como una práctica constante de la administración en los procesos contractuales auditados. La utilización de la figura de pago anticipado en los contratos de prestación de servicios puede generar riesgos en caso de incumplimiento vulnerando el manejo de los recursos públicos entregados a los contratistas al no representar una garantía para que el contratante pueda monitorear la legalización de los dineros entregados. Esto puede ocasionar la no ejecución de proyectos y una mala gestión del mandatario | La figura de pago anticipado venia siendo utilizada el contratista tenia la obligación de constituir garantias de cumplimieno y de Responsabilidad Civill Extracontactual. En cuanto al Registro Contable se venia realizando una interpretación incorrecta a la figura de pago anticipado para la suscripcion de contratos. | Establecer en los Estudios Previos de Contratación en cuanto a la forma de pago; pagos parciales de lo realmente ejecutado. Reconocer contable y razonablemente el valor de los pagos anticipados en caso de que se presenten y respondan a la realidad economica y normativa | Elaborar los Estudios Previos de Contratacion estableciendo como forma de pago pagos parciales de lo realmente ejecutado. Establecer en la minuta Contractual de suministro en cuanto a la forma de pago pagos parciales de lo realmente ejecutado. La oficina de Contabliadad emitirá circular a las dependencias indicando la correcta aplicación e interpretación de la figura de pago anticipado y establecerá el procedimiento para el reconocimiento contable de los pagos anticipados y anticipos. | 100 estudios previos elaborados. Pagos anticipados y anticipos reconocidos debidamente registrados. | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Secretarios de despacho | Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría de Hacienda Secretaría Juridica
5 | AC | Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria reservas excepcionales adición y entrega de anticipos con posterior suspensión de las obras. Los contratos de obras Nos. 4 243 2020 y 4 232 2020 cuyos objetos son “Construcción pavimento en concreto rígido en la Carrera. 8 entre calles 5 y 6 Cartago” y “Reparación de infraestructura municipal sede comisaría de familia Carrera 2 norte 12 35 Cartago” dieron origen a la constitución de reservas excepcionales por valores de $6.755.825 5 y $83.371.591 8 respectivamente sin la justificación de fuerza mayor o caso fortuito y las razones que se argumentan no se consideran como una situación imprevisible. Además se entregaron anticipos por $44.352.549 5 y $35.730.682 respectivamente y las obras fueron suspendidas sin argumentos suficientes y contundentes aplazando su ejecución a la siguiente vigencia. Adicionalmente el primer contrato presenta adición por $63.242.811 sin un argumento preciso solo explica que “es necesario incluir nuevos ítems y adicionar cantidades a algunos ítems existentes”. Ver cuadro No. 6 El Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996 en sus artículos 13 14 y 17 trata los principios de planificación anualidad y programación integral al igual que el Estatuto Orgánico del Municipio de Cartago adoptado con el Acuerdo No. 030 de 2018 en su artículo 19 Capitulo III. La Circular 031 de octubre 20 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación califica las reservas presupuestales como un instrumento de uso excepcional. El municipio presenta debilidades en la planeación de los tiempos y de los recursos de ejecución de algunas obras contratadas que se suscribieron en los dos últimos meses de 2020 se evidencia debilidad en las funciones de supervisión del contrato. Las sustentaciones esgrimidas para constituir las reservas excepcionales son las siguientes: • “Consideraciones técnicas para suspender el contrato” No se evidencia cuales. • “Necesidad de realizar modificaciones a los componentes eléctricos y además por la imposibilidad de conseguir en el mercado local el componente teja española”. Lo anterior conllevó a prorrogar los plazos del contrato quedando sujetos a las reservas excepcionales para extender la ejecución de los contratos hasta el 2021. Estos eventos se dan por falta de una eficiente programación los que generan extensiones en tiempo y dinero en la ejecución de los procesos contractuales vulnerando las normas presupuestales y afectando la gestión contractual de la inversión. Se presume la incidencia disciplinaria ya que se estaría incumpliendo el deber establecido en los numerales 1 del Artículo 34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. | El contrato No 4 232 2020 cuyo objeto es la reparacion de infraestructura municipal sede Comisaria de familia carrera 2 norte No 12 35 presento inconvenientes por la dificultad en la consecucion dela teja tipo española y variaciones en las proyecciones electricas que solo fueron detectadas durante la ejecucion de la obra. Respecto al contrato 4 243 2020 se presento retraso en la estructuracion de los componentes administrativos dado que la pandemia retraso los tiempos para diligenciar todos los documentos tales como la consecucion de los diseños estructurales de la via ya los laboratorios de suelos no podian abrir hasta no cumplir con los protocolos de bioseguridad la elaboracion del presupuestos y memorias de calculo de la obra y asi cada uno de los documentos. posterior a ello se presento la necesidad de incluir items no meprevistos dado que se encontraron redes de alcantarillado y acueducto que no estaban en el catastro de redes entregado por las esmpresas publicas de dichos servicios. | Solicitar a los contratistas la consecucion de todos los materiales al inicio de la obra y contratar personal especializado en instalaciones electricas para tener bases firmes en la elaboracion de los presupuestos en la etapa de planeacion. Como accion correctiva del proyecto 4 243 2020 se podran realizar apiques previos al inicio de la obra para descartar la existencia de redes de servicios publicos ya que las empresas no tienen los catastros actualizados tambien se podrá evitar tramitar procesos de contratacion cuando los tiempos esten tan ajustados y no permitan considerar algun tipo de imprevistos sin llegar a requerir el uno de un reserva presupuestal.respecto a la pandemia no se tiene una recomendacion de mejora | En la etapa de planeacion es indispensable contratar personal con la formacion profesional especifica con el cual no cuenta la entidad territorial para la elaboracion de presupuestos | tener presupuestos con todas las caracteristicas de materiales equpos y mano de obra derfinidos permitiendo su ejecución acorde a los cronogramas establecidos. | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Secretario o funcionario encargado de la supervisión | Secretaría de Infraestructura
6 | AC | Manejo inadecuado del programa de puntos críticos En visita de campo a los puntos críticos del municipio ubicado en sector canchas ferros y barrio cuchara larga los cuales están incluidos en el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS se evidenció que se encuentran en mal estado sin cerramiento avisos de prohibición y recuperación paisajística que permita prevenir el riesgo de que la comunidad continúe arrojando residuos sólidos y residuos de construcción y demolición RCD tal como se aprecia en las siguientes imágenes ver imágenes) : Con lo anterior se evidencian debilidades en la aplicación del artículo 46 del Decreto 2981 de 2013. Los hechos relacionados obedecen a un deficiente control de los puntos críticos e implementación de acciones de prevención que garantice la preservación de la recuperación paisajística en dichos puntos. Con esta situación se induce a que el riesgo de contaminación por residuos sólidos se materialice afectando el medio ambiente y generando la propagación de vectores y enfermedades entre otros. | Falta de cultura ciudadana de los habitantes aledaños a los puntos críticos identificados. Falta de cumplimiento del código de policía referente a los comportamientos contrarios a la adecuada disposición de residuos sólidos. | Implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de segunda generación en el Cuatrenio. | Debido a que los lotes en donde se evidenció la inadecuada disposición de residuos sólidos en el barrio Cuchara larga no son de propiedad del municipio no se puede hacer el cerramiento de los mismos sin embargo se oficiará a los propietarios de dichos predios de la necesidad de adelantar el cerramiento de los mismos. Así mismo la cancha de Ferros es un espacio de libre tránsito y de esparcimiento para la comunidad de esta zona sitio en el cual no puede ser destinado a encerramiento. Formular proyecto en el marco de la implementación del PGIRS Con el fin de crear cultura ciudadana y mitigar la problemática en puntos críticos: • Concientización y sensibilización de la población Cartagüeña mediante la proyección de videos educativos en pantallas publicitarias ubicadas en el área urbana del municipio. • Instalar Avisos de "No Arrojar Basuras" en algunos de los sitios mas criticos de la ciudad. • Oficiar a la empresa de aseo del municipio sobre los puntos críticos evidenciados para que se de la actualización en el inventario. • Oficiar a la policia sobre la necesidad de que se adelante el cumplimiento del codigo nacional de seguridad y convivencia ciudadana ley 1801 de 2016. | Plan de Gestión de Residuos Sólidos | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Jefe de Oficina | Medio Ambiente
7 | AC | Hallazgo Administrativo deficiente planeación Verificada la contratación de la vigencia 2020 del concejo municipal de Cartago se observó que no se tiene en cuenta la memoria institucional es decir se presenta una desarticulación de la mesa directiva saliente con la entrante no se observó un empalme formalizado a través de actas o formatos que evidencien el conocimiento avocado de la gestión de recibo articulado al plan estratégico situación que no permite que se continúe de forma armónica con la gestión administrativa del ente de control político lo que evidencia debilidad en el cumplimiento de lo estipulado en artículo 1 de la Ley 951 de 2005. Lo anterior se da por debilidades en el control administrativo y de gestión lo que pone en riesgo la planeación institucional. | Falta de planeación Institucional. | Realizar procesos de empalme entre la mesa directiva entrante y saliente de cada periodo Constitucional. | Realizar un acta donde se relaciones las actividades contractuales realizadas por la mesa directiva saliente. | Acta | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Secretario General del Concejo | Concejo Municipal
8 | AC | Hallazgo Administrativo Debilidades en la planificación contractual Contrato 001 – 029 Objeto: Prestación de servicios y de apoyo en la gestión logística y suministro de refrigerios y demás elementos necesarios para la realización de las sesiones ordinarias extraordinarias comisiones permanentes y accidentales llevadas a cabo desde el mes de noviembre hasta el mes de diciembre de la presente vigencia fiscal. Valor: $6.594.000 Etapa: Precontractual Se evidencian errores en la selección del contratista desde los estudios previos teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios requeridos como fueron suministros de refrigerios en las sesiones ocurridas desde el 6 de Noviembre al 15 de Diciembre se requería que en la planeación de la contratación se buscara una persona que demostrara la experiencia en suministro de refrigerios la cual no fue solicitada por el contratante tampoco se cuantificó los productos a recibir por parte del contratista prestando debilidad en el cumplimiento de lo estipulado en los artículos. 3 4 de la Ley 80 de 1993 articulo 2.2.1.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Los hechos expuestos se dieron presuntamente por deficiencias en la planeación del contrato lo que ocasionó riesgos en el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Falta de planeación contractual. | Establecer en los Estudios Previos de las proximas contrataciones una ficha técnica donde se especifique el valor unitario de los productos a suministrar y la cantidad. | Anexar un item al formato de Estudios Previos incluyendo una ficha técnica de los productos a suministrar cuando el objeto contractual así lo requiera. | Estudios previos | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Asesor Juridico Externo | Concejo Municipal
9 | AC | Hallazgo Administrativo Guarda y custodia de las piezas procesales Contratos 001 006 001 028 y 001 016 Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el área de difusión de actividades de noticias del honorable concejo municipal de Cartago Valle del Cauca Valor: 25.000.000 20.000.000 – 25.000.000 Etapa: Contractual Verificados los contratos relacionados no se observaron en el expediente los soportes de las actividades realizadas por el contratista las cuales no reposaban en el expediente contractual encontrándose en otras dependencias del sujeto de control aportadas por el supervisor del contrato presentando falencias relacionadas con conformación guarda y custodia de los expedientes contractuales tal como lo estipula el artículo 11 de la ley 594 de 2002. Lo anterior por debilidad en los controles y cuidado de los expedientes contractuales lo que pone en riesgo de pérdida de las piezas procesales de los expedientes contractuales. | Debidilidad en controles y cuidados de los expedientes contractuales. | Instar a través de Circular a los supervisores del contrato para que inserten en el expediente contractual todas las actividades y evidencias entregadas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual. | Realizar una Circular a los superivosres de los contratos instandolos a cumplir con la acciòn correctiva propuesta. | Circular | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Secretario General del Concejo | Concejo Municipal
10 | AC | Hallazgo Administrativo productos programados sin valoración de proyectos Contrato 007 2020 Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la elaboración de un documento mejoramiento del clima organizacional en el honorable concejo municipal de Cartago Valle del Cauca. Valor: 18.000.000 Etapa: Precontractual Verificado el contrato se evidencia que para la contratación del mejoramiento del clima no se tuvieron en cuenta los antecedentes del mismo como son la calificación de dimensiones y valoración global teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se produjo un documento similar resultado de la contratación por valor de $15.000.000. sin demostrar que la contratación hace parte de un proyecto el cual busca la mejora del clima organizacional lo que hace que no se puedan valorar resultados analizando un solo contrato lo que ocasiona debilidad en el cumplimiento de lo expresado el artículo 24 del Decreto ley 1567 de 1998. Lo anterior por falencias en la ejecución de los proyectos lo que podría ocasionar productos sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas de norma. | Falta de planeación Institucional. | Relizar procesos de empalme entre la mesa directiva entrante y saliente de cada periodo Constitucional. | Realizar un acta donde se relaciones las actividades contractuales realizadas por la mesa directiva saliente. | Acta | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Secretario General del Concejo | Concejo Municipal
11 | AC | Actualización de Riesgos Verificado el Control interno en el municipio de Cartago no se evidenció la actualización de los riesgos del municipio tal como lo establece la resolución 2121 de 2017 emitida por el DAFP Decreto 1499 de 2017 en cuanto a la articulación de los sistemas y cumplimiento de las 7 dimensiones. Esto se da por falta de un control eficiente que soporte los cambios administrativos alienados a las políticas Territoriales y Nacionales lo que puede ocasionar incumplimientos relacionados Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | Falta de actualización de la Política de Administración del riesgos de la Adminsitración Municipal | Actualizar la política de administración del riesgos y presentarla ante el Comité Institucional de Control Interno para su respectiva aprobación | Documentos de la actualización de la Política de Administración del riesgo Acta de comité donde se aprueba la politica | Política Actualizada Acta | 22 de Octubre de 2021 | 22 de Abril de 2022 | Funcionarios responsables | Secretaría de Planeación
M2P5-20 | [5 empty] | VERSION 1.0