## Anexo 1 del M2P5-11
ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | MUNICIPIO DE CARTAGO
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | VICTOR ALFONSO ALVAREZ MEJIA
(3) Periodo Auditado: |  |  | Vigencia 2019
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2020
(5) Nombre del Informe: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
(6) Tipo de Control: |  |  | AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | 25 de Enero de 2021
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable (18) | Area Responsable (19) | Observaciones (21)
1 | AR | En la ejecución de los proyectos se evidenció que el presupuesto no fue un instrumento de vinculación y armonización con el Plan Plurianual de inversiones y por ende del Plan de Desarrollo, pues muchos de los proyectos programados no contaron con recursos asignados para la ejecución, por lo tanto no se cumplieron muchas de las metas de productos planificadas para la vigencia en estudio, al indagar con algunos de los responsables sobre el incumplimiento de los proyectos no aportaron ninguna respuesta, contrario a lo estipulado en el artículo 44 de la Ley 152 de 1996, que establece “Armonización con los presupuestos. En los presupuestos anuales se debe reflejar el plan plurianual de inversión. Las Asambleas y Concejos definirán los procedimientos a través de los cuales los Planes Territoriales serán armonizados con los respectivos presupuestos. Lo anterior por falta de seguimiento a los instrumentos de planificación lo que ocasionó que más de 30 proyectos no se ejecutaran en la vigencia 2019. Los hechos expuestos presumen una incidencia disciplinaria al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. | Falta de seguimiento a los instrumentos de planificación lo que ocasionó que más de 30 proyectos no se ejecutaran en la vigencia 2019. | Realizar el seguimiento y evaluacion a los instrumentos de Planificacion a traves de la Implementación del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFPT Territorio y el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI) | Implementación del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFPT Territorio, es un sistema de información que integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos, articulándolos con los programas de gobierno, los planes de desarrollo y las políticas públicas. A través del SUIFP, se realizará el ingreso de la información requerida en los proyectos de inversión y se soportarán los procesos para gestionar el proyecto en sus etapas de formulación, presentación, viabilidad, ejecución, incluyendo su seguimiento y evaluación. Implementacion del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), es una herramienta que facilita la recolección y análisis continúo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos y constituye la base para la adopción de medidas correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados obtenidos. De igual forma, para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos. | Reportes generados por el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas SUIFPT y el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI) | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Planeación | Secretaría de Planeación
2 | AR | En la evaluación y seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo a ejecutarse en la vigencia 2019, se evidenció lo siguiente: • La ejecución de proyectos en su mayoría se limitan a la suscripción de contratos, en ellos no se suscribe todas las actividades que conllevarían a sacar adelante los mismos. • Se evidencia falta de compromiso de los responsables de los proyectos, algunos desconocen el desarrollo y justificación del avance. • En la muestra evaluada no se observó el cierre de los proyectos, lo que no permitió evaluar el impacto. • En el análisis de los expedientes de los proyectos suscritos se pudo evidenciar que los proyectos relacionados con el sector salud, no se identifican en el presupuesto del municipio, solo se pudo identificar el subprograma. Lo anterior por debilidad en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 152 de 1996, que guarda relación con los principios generales de planeación. Esto se presenta por falencias en el seguimiento y control de los proyectos lo que puso en riesgo la inversión realizada por el municipio. | Debilidad en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 152 de 1996, que guarda relación con los principios generales de planeación, por falencias en el seguimiento y control de los proyectos. | Fortalecer a los funcionarios de la Administracion Municipal quienes tienen la funcion de formular proyectos, a traves de capacitaciones, suscribiendo asi mismo actas de compromiso y responsabilidad frente a esta funcion. Asi mismo aplicación del catalogo de Clasificacion Presupuestal para Entidades Territoriales - CCPET | * Ejecutar un plan de capacitacion a los funcionarios enlaces o encargados de la formulacion de proyectos en la Metologia General Ajusta "MGA Web" implementado por el DNP. * Suscribir actas de compromisos y responsabilidades de los funcionarios encargados de la formulacion y seguimiento a la ejecucion de los proyectos. * Acoger la estructrura prgramatica del PDM y el Presupuesto De Gasto de Invesion con base en Catalogo de Clasificacion Presupuestal para Entidades Territoriales- CCPET expedido por del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. | Capacitaciones Actas de compromiso Proyecto de acuerdo aproba por el concejo Municipal en donde se realiza ajustes al actual Plan de Desarollo | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Planeación | Secretaría de Planeación
3 | AR | Revisados los contratos 1-190-2019, 4-043-2019, 231-2019, se observó que las actas de liquidación final, fueron publicados de forma extemporáneas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, presentando debilidad en el cumplimiento de lo descrito en el artículos 82, 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Esta situación se da por deficiencias en el cumplimiento de los deberes y obligaciones en el control y seguimiento que debe ser realizado por parte del supervisor del contrato, lo que puede ocasionar futuras reclamaciones o procesos en contra del ente territorial. | Falta de control del cumplimiento del término de publicación de la liquidación final de un contrato en el SECOP. | Expedir memorando interno recordando al personal adscrito a la Secretaría Jurídica del Municipio de Cartago que tienen clave asignada para reportar información en el SECOP el cumplimiento del artículo 2.2.1.1.171 del Decreto 1082 de 2015. | Memorando General | Documento | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario Juridico | Secretaría Juridica
4 | AR | Contrato No. 11-002 Objeto: “EJECUCION PROYECTO SERVICIO DE PROTECCION INTEGRAL A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL “HOGAR POR LA VIDA LA EMILIA”. Valor: $455.746.772 Analizados los estudios previos del presente contrato no se evidenciaron los requisitos de idoneidad y de experiencia del personal de talento humano requerido para el centro vida conforme a la resolución No. 005 de 2018 y el articulo 12 Ley 1276 de 2009, asegurar una atención de alta calidad y pertinencia a los Adultos Mayores beneficiados. Se evidenció falta de justificación del valor del contrato, toda vez que consignan en el numeral 3.1 “Análisis de la demanda” de los estudios previos, una relación de cuatro (4) contratos que fueron suscritos por el municipio desde el año 2013 a 2017 por valores que no corresponden, ni se aproximan al contratado como se puede ver a continuación: (Cuadro No. 5) Lo anterior en contravía presuntamente del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. De otro lado, en la revisión de la etapa contractual, no se evidenció la autorización del funcionamiento del centro vida, de conformidad como lo exige la resolución No. 005 de 2018. Por otro lado la entidad presenta cotización por 65 adultos mayores (folio 39 de carpeta digital), con los siguientes gastos: (Cuadro No. 6) Una vez analizada la ejecución con los soportes aportados por la entidad, se evidencia lo siguiente: (Cuadro No. 7) Como se puede evidenciar de la tabla, la cual contiene los gastos que debía realizar el contratista en insumos, mantenimiento y nómina, por valor de $455.746.772, solo se soportó por nomina $139.840.150, por Gastos de Cocina / Gas $3.520.985, por ofrenda $5.482.450. Adicionalmente, se incluye en los gastos el valor de $13.681.460 para pago de factura de servicios atrasados desde el mes de noviembre de 2017, hasta el mes de abril de 2019 a la institución Hogar el Buen Samaritano, lo anterior no está contemplado en el convenio ni en las obligaciones específicas para la ejecución del mismo. Con relación a la atención de los 65 adultos mayores, en la siguiente tabla se evidencia el total de población objetivo atendido: (Cuadro No. 8) En la oferta, indican que el valor por adulto mayor es de $778,846, la población objetivo en las dos sedes según la oferta es de 65 personas para ser atendidas, según evidencia reportada en los informes, no se logró el 100% de atención a población objetivo, evidenciando un 83% (54 personas promedio por mes) de adultos mayores atendidos en los 9 meses de ejecución. Situaciones causadas por falta de seguimiento y control en la ejecución del contrato, conforme a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y de las obligaciones del mismo, que ocasionaron que no se obtuviera una oferta económica que genere una mayor cobertura de la población beneficiaria que garantizara las condiciones necesarias para su atención. Los anteriores hechos relacionados configuran un presunto detrimento patrimonial por valor de $347.812.401, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 5 y 6 de la ley 610 del 2000, modificados por los artículos 124,125 del decreto 403 de 2020, siendo conductas que se apartan presuntamente del deber funcional contenido en los numerales 1, 21, 28 del artículo 34 y numeral 31 de la Ley 734 de 2002. | Falta de elaboración del análisis de sector donde se plantean los requisitos de idoneidad y experiencia de la persona natural o jurídica que puede satisfacer la necesidad. En cuanto a la certificación de funcionamiento y a la atención al 100% de la población objeto, se debió a falta del ejercicio de las funciones por parte del supervisor del contrato | La Secretaría Jurídica redactará para la firma del Señor Alcalde una circular dirigida a los Secretarios de Despacho y los funcionarios de los niveles profesionales y técnico que periódicamente son designados, según su área y especialidad como supervisores de los contratos que suscribe el Municipio, ordenándoles cumplir estrictamente las normas legales que regulan esa función, sugiriéndoles para que siempre estén atentos a solicitarle a los contratistas los informes que sean necesarios, para evitar que estos incurran en incumplimiento de las actividades específicas que integran el objeto del contrato o tan pronto perciban deficiencias, mala calidad o negligencia en la prestación de los servicios contratados o de los bienes a entregar. En la circular se les advertirá además las sanciones en las que como servidores públicos se puedan incurrir en el ejercicio de las supervisiones encomendadas o delegadas. | Enviar Circular a los Secretarios de Despacho y los funcionarios de los niveles profesionales y técnico que periódicamente son designados, según su área y especialidad como supervisores de los contratos que suscribe el Municipio. | Circular enviada | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretaria de Salud Secretario Juridico | Secretaría de Salud Secretaría Juridica
[7 empty] | 2020-01-25 | 2021-07-26
5 | AR | Contrato No. 1-160 Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL TRAMITE Y ELABORACION DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE CONCESION No 218 DE 1997, CUYO OBJETO CONSISTE EN “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO”. Valor: $ 300.000.000 Analizado el expediente del contrato, se evidenció un presunto detrimento patrimonial por valor de $300.000.000, teniendo en cuenta que las actividades asignadas al contratista forman parte de las funciones de vigilancia, supervisión y control que debía haber realizado la entidad pública para garantizar el desarrollo del CONTRATO DE CONCESION No 218 de 1997 conforme al clausulado de dicho contrato y al manual de supervisión. (Cuadro No. 9) Adicionalmente, la entidad contrato interventoría técnica, operativa, administrativa y financiera al contrato de concesión del alumbrado público de acuerdo a la documentación suministrada por la entidad para lo cual suscribió los contratos: No. 9- 103 de 2016, 9 – 095 de 2017, 9-128 de 2018. Sumado a lo anterior, se evidenció a folio numerado 244 un análisis de flujo de caja de dicho contrato de concesión, contratado mediante orden de consultoría No. 9-032-2018, y en dicho documento determinaron el balance financiero del contrato el cual fue reproducido sin ninguna variación por el contratista MATALLANA & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. De cara a lo cual, se evidenció que el Municipio de Cartago Valle del Cauca pago por servicios que con antelación ya habían sido contratados, incumpliendo presuntamente con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los principios que consagra el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Situaciones que se presentaron por falta de control jurídico, administrativo, financiera y técnico del presupuesto, de planeación contractual, que generó que se invirtieran recursos para contratar servicios que previamente la entidad ya había contratado, configurándose un presunto detrimento patrimonial por valor de $300.000.000 de conformidad con los artículos 5 y 6 de la ley 610 del 2000, modificados por los artículos 124,125 del decreto 403 de 2020, siendo estas conductas posiblemente disciplinables de acuerdo a los numerales 1, 21 y 28 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002. | Desconocimiento de los principios rectores de la función pública consagrados en el artículo 209 de la C.P. | Dar cumplimiento a los principios rectores de la función pública contenido en el artículo 209 de la C.P., ejerciendo control jurídico y de planeación contractual, para que los recursos para contratar bienes y servicios se inviertan correctamente, a través de memorando general dirigido a los funcionarios que cuentan con delegación para contratar y los que tienen facultad para realizar estudios previos. | Memorando general | Documento | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretaria de Hacienda Secretario Juridico | Secretaría de Hacienda Secretaría Juridica
6 | AR | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4-229-2019 del 18 de octubre de 2019 Objeto: Remodelación parque lineal municipio de Cartago Valor: $ 2.945.310.504 Revisado el contrato se observa que se ha extendido en el tiempo debido a situaciones que debieron ser determinadas en la etapa de planeación y no quedaron estipuladas en los estudios previos; situaciones como la implantación del proyecto, rediseño del parque lineal, y topografía, pudieron ser previstas y no fueron tenidas en cuenta, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: (Cuadro No. 10) De acuerdo con lo anterior, y debido a la situación de emergencia sanitaria conocida a nivel nacional, se produjo una disminución en el rendimiento de la obra, las restricciones de personal y cambios significativos en los diseños iniciales generaron atrasos en la ejecución de la misma, que a la fecha de verificación no se encontraba a entera satisfacción, vulnerando con ello el principio de economía Artículo 25° y el numeral 3 del artículo 26 del principio de responsabilidad de la Ley 80 de 1993. Esta situación se origina por falta de control en la supervisión del contrato lo que ocasiono retrasos en la obra que a la fecha no ha sido recibida por el ente territorial. Con lo anterior se considera pueden haber conductas disciplinables de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002. | INFRAESTRUCTURA: Vulneración de los principios de economía y de responsabilidad contenidos en los artículos 25 y numeral 3º del 26 de la Ley 80 de 1993, por inconsistencias en el levantamiento topográfico (Altimetría y Planimetría) originando falencias en el diseño urbanístico, especialmente en áreas restringidas por la ubicación de árboles. JURIDICA: Desconocimiento de la efectividad del principio de planeación en la etapa precontractual y falta de controles al cumplimiento de las actividades de supervisión y control que ejercen los supervisores designados. | INFRAESTRUCTURA: Circularizar al personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura con el fin de recordarles el deber funcional de cumplir con los principios de economía y responsabilidad de la Ley 80 de 1993, para corregir falencias en los levantamientos topográfico mismos que deben estar ajustados al objeto del contrato. JURIDICA: Cumplir los principios rectores de la Ley 80 de 1993, en la gestión contractual, por tanto, expedir circular recordando a los funcionarios de la administración gestionar proyectos de obra, cumpliendo con los requisitos de los principios rectores de la Ley 80 de 1993, en especial los de planeación, economía y responsabilidad procurado que las situaciones previsibles, puedan ser menguadas con antelación a la celebración e inicio del contrato; así mismo, ejercer control estricto sobre los supervisores, para que cumplan sus deberes funcionales, con el fin de evitar suspensiones, reinicios y prorrogas que conlleven extensión del plazo de ejecución y no se ejecute dentro del término pactado. | INFRAESTRUCTURA: Circular dirigido al personal recordándoles el ejercicio de los principios rectores de la Ley 80 y realizar Levantamientos topográficos, estudios, diseños, por personal idóneo, que arroje información real y confiable. JURIDICA: Enviar Circular dirigida a los Secretarios de Despacho y los funcionarios de los niveles profesionales y técnico designados, según su área y especialidad como supervisores instándolos para cumplan sus deberes conforme las previsiones de la Ley 1474 de 2011. | Circulares | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretaria de Infraestructura Secretario Juridico | Secretaría de Infraestructura Secretaría Juridica
7 | AR | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4-094-2019 del 27 de marzo de 2019 Objeto: Implementación de las obras civiles y actividades que demande el mantenimiento de la infraestructura física de la administración municipal. Valor: $ 273.353.455 Plazo: 9 Meses En el presupuesto de obra se cuantifica un ítem por un valor de $6.395.400, por concepto de dotación y elementos de protección personal, los cuales se deben exigir al contratista, puesto que son elementos básicos que debe poseer el prestador del servicio para dar alcance y cumplimiento a su objeto misional como empresa contratista de obra civil, y estos debieron ser exigidos y revisados por el supervisor del contrato antes de iniciar cualquier actividad, especialmente los relacionados con los trabajos de alturas. En la ejecución del contrato, no se presentan cuadro de cantidades de obra, tampoco presentan planos de manera física o digital, que permitan identificar las edificaciones o áreas que serán intervenidas como objeto del contrato. En el expediente del contrato, se anexan informes de seguimientos elaborados por el supervisor del contrato designado por la entidad compradora, donde se aprueban las actividades realizadas y presentadas por el contratista mediante presentación mensual de informes donde evidencia la descripción de las tareas realizadas y ajustadas a cada punto del contrato de obra. Los informes presentados por el contratista, adjuntan registro fotográfico de las tareas descritas en el documento, sin embargo, no se encuentran foto que identifiquen la situación previa antes de ser intervenida, este suceso se evidencia en los informes elaborados posteriormente por el contratista, tampoco se encuentra una relación de la cantidad de obra que se ejecutó una vez identificada la falla. Con lo anterior, se contraviene presuntamente el artículo 209 de la Constitución Política, el art. 23, el literal c) numeral 5 del art. 24 y el numeral 12 del art. 25, el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; el art. 3 de la Ley 489 de 1998; el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el art. 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 1 del art. 99 de la Ley 388 de 1997. Los hechos expuestos tienen incidencia presuntamente fiscal configurándose un daño al patrimonio por valor de $6.395.400, esto se da por falta de seguimiento y control a la contratación municipal. Con lo anterior se considera puede haber conductas disciplinables y Fiscales de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002, los artículos 5 y 6 de la ley 610 del 2000, modificados por los artículos 124 y 125 del decreto 403 de 2020. | Desconocimiento del artículo 209 de la C. P., art. 23, literal c) num. 5 del art. 24 y num. 12 del art. 25, num. 3 del art. 26 de la Ley 80 de 1993; art. 3 de la Ley 489 de 1998; art. 3 de la Ley 1150 de 2007, art. 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y num. 1 del art. 99 de la Ley 388 de 1997. | INFRAESTRUCTURA - JURIDICA: Velar porque dentro del trámite de la gestión contractual para adquirir bienes o servicios se cumpla con la siguiente normatividad: artículo 209 de la C. P., art. 23, literal c) num. 5 del art. 24 y num. 12 del art. 25, num. 3 del art. 26 de la Ley 80 de 1993; art. 3 de la Ley 489 de 1998; art. 3 de la Ley 1150 de 2007, art. 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y num. 1 del art. 99 de la Ley 388 de 1997. JURIDICA: Circular a los administrados recordando que en los estudios previos al momento de elaborar los presupuestos deben ejercer autocontrol relacionando y detallando los gastos atribuibles al contratista o al Municipio, si hubiere lugar. Exigir los soportes de los planos de las edificaciones o áreas a ser intervenidas dentro del objeto contractual Enviar memorando general a la Secretaria de Infraestructura para que al momento de elaborar los presupuestos del proyecto de mantenimiento de la infraestructura física de la Administración Municipal, se realice un análisis de los gastos que son atribuibles al contratista y al Municipio, además que se determinen las edificaciones o áreas que se van a intervenir | INFRAESTRUCTURA: Circularizar a los funcionarios responsables para que en el proceso de estructuración y ejecución de proyectos de esta índole se cumplan los principios legales y requisitos, como los planos y/o esquemas de localización de las dependencias a intervenir, así: Realizar registro fotográfico de los tres estados: el antes el durante y el después durante el proceso de ejecución de las obras o actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Cuantificar las cantidades de obra en lo que respecta al mantenimiento preventivo, Calcular proyección en lo que respecta al mantenimiento correctivo. Velar porque en la carpeta precontractual se anexen los respectivos planos de localización y/o esquemas, identificando cada una de las dependencias que serán intervenidas en los proyectos futuros de esta índole, con el fin de facilitar la tarea de supervisión y control. Identificar en los estudios previos, los sitios o dependencias incluidos en el plan de trabajo para el mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo a los planos. JURIDICA: Elaborar memorando general solicitando allegar al proyecto de mantenimiento de la infraestructura física los planos de las edificación y áreas a intervenir, además de que al momento de realizar los presupuestos se analice todos aquellos ítems que pueden ser atribuibles al contratista o al Municipio | Documentos Memorando | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretaria de Infraestructura Secretario Juridico | Secretaría de Infraestructura Secretaría Juridica
[7 empty] | 2020-01-25 | 2021-07-26
8 | AR | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4-204-2019 del 27 de marzo de 2019 Objeto: Construcción del urbanismo, urbanización koralyn manzana F1 lote 1 al 12 y obras complementarias municipio de Cartago, Valle del Cauca. Valor: $ 110.000.880 Adición: $ 6.990.593 Total: $117.980.673 Al analizar la estructuración del presupuesto del contrato, se evidencian presuntamente 21 actividades por valor de $9.571.357 equivalentes al 5.2 % del valor total del contrato con valores unitarios que superan el registrado en el Decreto No. 1-3-1047 del 11 de julio de 2019, por medio del cual se establece el Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia para la contratación de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca para el año 2019. De las 21 actividades 15 de ellas se encuentran con un incremento superior al 5% por valor de $6.127.702 equivalentes al 4.08 % del valor total del contrato, que superan los valores unitarios estipulados en el Decreto No. 1-3- 1047 del 11 de julio de 2019, de acuerdo al siguiente cuadro (cuadro No. 11) Con los hechos expuestos se evidencia que se contraviene a lo establecido en el literal c), numeral 5 del artículo 24, en el numeral 1 del Artículo 25 y en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 principalmente relacionado con el principio de planeación. Así como lo referido en el artículo 2º de la constitución política de Colombia, concordante con el artículo 3 de la ley 80 de 1993. Configurándose un presunto daño al patrimonio por valor de $ 6.127.702. Esta situación es causada por deficiencias en el control y seguimiento de la interventoría, situaciones que originan una gestión fiscal ineficiente, antieconómica e ineficaz de parte del municipio. Con lo anterior se considera pueden haber conductas disciplinables y fiscales de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002, los artículos 5 y 6 de la ley 610 del 2000, modificados por los artículos 124,125 del decreto 403 de 2020. | INFRAESTRUCTURA: Desconocimiento del numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002, artículos 5 y 6 de la ley 610 del 2000, modificados por los artículos 124 y 125 del decreto 403 de 2020. En la administración municipal de Cartago, al inicio de cada vigencia actualiza el decreto de los precios para la contratación; utilizando la resolución vigente de los precios de la gobernación incrementado con el IPC del año anterior. Cuando se actualiza la resolución de los precios de la gobernación a partir de ese momento se utilizan dichos precios para los nuevos presupuestos y la formulación de nuevos proyectos y también los otros mecanismos de adopción de precios como lo son la cotización en el mercado entre otros. JURIDICA: Realizan de los presupuestos oficiales de conformidad con los precios que se encuentren establecidos para la fecha. | INFRAESTRUCTURA: Cumplir con las previsiones del numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002, artículos 5 y 6 de la ley 610 del 2000, modificados por los artículos 124 y 125 del decreto 403 de 2020 Implementar actividades de auto control en los procesos contractuales que permitan mejorar la actual metodología de contratación, en procura de garantizar el ejercicio y efectividad de los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad, moralidad y selección objetiva en la contratación. JURIDICA: Circularizar a los responsables de fase de planeación para que dentro de ella se elaboren los presupuestos oficiales y estudios de mercado de conformidad con el Decreto Municipal o Departamental que defina los precios unitarios. | INFRAESTRUCTURA: Oficiar a la secretaria Jurídica para que informe al resto de las secretarias que en la fase de planeación realice la actualización de precios con el referente del decreto de la gobernación que regula la materia en los nuevos proyectos a estructurar, incluso también con los pronunciamientos de Columbra Compra Eficiente y /o los otros mecanismos para la adopción de precios, como la cotización en el mercado entre otros. JURIDICA: Circularizar al personal interesado que en la elaboración de presupuestos oficiales de obra debe hacerse con los precios unitarios vigentes para la fecha de conformidad con el Decreto vigente | Documento | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretaria de Infraestructura Secretario Juridico | Secretaría de Infraestructura Secretaría Juridica
9 | AR | Contrato No. 11-001 Objeto: “EJECUCION PROYECTO: PROTECCION INTEGRAL A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DIA “LA EMILIA” DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.”. Valor: $995.746.722 Analizados los estudios previos del presente contrato no se evidenciaron los requisitos de idoneidad y de experiencia del personal de talento humano requerido para el centro vida conforme a la resolución No. 005 de 2018 y el articulo 12 Ley 1276 de 2009 asegurar una atención de alta calidad y pertinencia a los Adultos Mayores beneficiados. Se evidenció falta de justificación del valor del contrato, toda vez que consignan en el numeral 3.1 “Análisis de la demanda” de los estudios previos, una relación de cuatro contratos que fueron suscritos por el municipio desde el año 2013 a 2017 por valores que no corresponden, ni se aproximan al contratado como se puede ver a continuación, en contravía presuntamente del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015: (cuadro No. 12) De otro lado, en la revisión de la etapa contractual, no se evidenció la autorización del funcionamiento del centro vida, de conformidad como lo exige la resolución No. 005 de 2018. Se evidenció un presunto detrimento patrimonial por valor de $39.420.000 calculados de la siguiente manera: La alimentación de los adultos mayores, según lo ofertado es para 105 beneficiarios mensuales, atendidos diariamente con lo cual se calcula el detrimento de la siguiente manera: La alimentación de los adultos mayores , según lo ofertado es para 105 beneficiarios mensuales, atendidos diariamente, se tiene un valor mensual por cada persona de 270.000 pesos ($ 13.500 diarios por 20 días), se toman como soporte las planillas de asistencia, las cuales una vez verificadas una a una, se validan solo las personas que firmaron como prueba de su asistencia diaria para recibir la alimentación, con esto se encuentra un total de 146 personas no atendidos en los 9 meses, reiterando el calculo así: (Cuadro No. 13) Situaciones que fueron causadas por falta de seguimiento y control en la ejecución presupuestal al contrato conforme a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y de las obligaciones del mismo, que ocasionaron que no se realizara una oferta económica que genere una mayor cobertura de la población beneficiaria y que garantizara se reunieran las condiciones necesarias para su atención, configurándose con ello, un presunto detrimento patrimonial por valor de $39.420.000 al tenor de los artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000 modificados por los artículos 124,125 del decreto 403 de 2020, siendo conductas que se apartan presuntamente del deber funcional contenido en los numerales 1, 21, 28 del artículo 34 y numeral 31 de la Ley 734 de 2002. | Desconocimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 Circularizar a los responsables de proyectar una gestión contractual, que en la etapa de planeación deben exigirse los requisitos de idoneidad y experiencia del personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual. | Circularizar a los responsables de proyectar una gestión contractual, que en la etapa de planeación deben exigirse los requisitos de idoneidad y experiencia del personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual. Circular dirigida a los supervisores para que a partir de la suscripción del acta de inicio verifiquen la idoneidad y experiencia del personal que va a ejecutar el cumplimiento del objeto contractual. | Enviar circular a los responsables de proyectar una gestión contractual, que en la etapa de planeación deben exigirse los requisitos de idoneidad y experiencia del personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual. enviar circular dirigida a los supervisores para que a partir de la suscripción del acta de inicio verifiquen la idoneidad y experiencia del personal que va a ejecutar el cumplimiento del objeto contractual. | Circular | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretaria de Salud Secretario Juridico | Secretaría de Salud Secretaría Juridica
10 | AR | Revisada la apropiación presupuestal de viáticos por valor de $60.539.740, se observó mediante la verificación de las resoluciones por la cual se reconocen los viáticos a los empleados públicos y se dictan otras disposiciones, lo siguiente: • Al revisar los cumplidos muchas de las resoluciones no cuentan con el informe y firma del funcionario que los atendió, solo se limitan a adicionar como soporte copias del recibo de los peajes transitados y algunos gastos ocasionados. • Los viáticos no se cancelan en oportunidad, se aprueban solo cuando el funcionario reporta el hecho ya cumplido, exponiéndose a riesgos no cubiertos por la ARL, se observó que la resolución se proyecta posterior al desplazamiento y presentación de los soportes de los gastos en contravía de la naturaleza de los mismos, que cita que los viáticos son emolumentos necesarios para el cumplimiento de la labor, y no contribuyen a enriquecer el patrimonio del trabajador. Lo anterior por debilidades en el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 61 del Decreto 1042 de 1978 concordante con el artículo 2 del acuerdo 010 de 31 de mayo de 2018, emitido por el concejo municipal de Cartago, esto se presenta por falta de coordinación entre las dependencias que intervienen en el reconocimiento y pago de los viáticos, lo que puede ocasionar incumplimiento de la labor de los servidores comisionados. | Al punto primero el funcionario comisionado por error no hizo firmar el informe. Punto 2: El Acuerdo 010 de 31 de mayo de 2010, contempla en su artículo 2 el reconocimiento de viáticos anticipado de acuerdo al literal A y el reconocimiento de viáticos causados de acuerdo al literal B. Sin embargo. | Al Punto 1 de realizarse pago anticipado o causado de viáticos se verificara que el funcionario comisionado aporte el informe con las firmas correspondientes con todos los soportes para legalización de pago de viáticos. Al punto 2 se hará un análisis normativo sobre el pago de viáticos. | Realizar seguimiento a los documentos aportados, como son los formatos de constancia evidenciando que cumplan con los requerimientos. Remitir solicitud formal al Concejo Municipal de Cartago Valle, con el fin de que se estudie el Acuerdo 010 de 31 de mayo de 2010, y su posible modificación, para definir el trámite de pago de viáticos y la procedencia de si debe realizarse anticipado o causado, o si es legal realizarlo de ambas formas. | Formatos de constancia Comunicación Oficial | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Servicios Administrativos | Secretaría de Servicios Administrativos
11 | AR | En la verificación del gasto del municipio de Cartago vigencia 2019, se observó mediante comprobante de egresos No.1850 del 15 de abril de 2019, que se canceló la suma de $26.275.000, por concepto de contribución especial de espectáculos públicos, hecho generador perpetrado en la vigencia 2016, con motivo de la celebración de los 477 años del municipio, para el desarrollo del evento fueron vendidas 80 boletas a $1.200.000 cada una, totalizándose en $96.000.000 cuyo impuesto por contribución especial del 10% correspondió a $9.600.000, dinero que no se giró incumpliendo las obligaciones tributarias ocasionando sanción por extemporaneidad del 100% es decir $9.600.000 e interés de mora por 30 meses sin reportar el hecho, que ascendió al valor de $17.185.000, tal como se expone en el siguiente cuadro: (Cuadro No. 16) Los hechos expuestos fueron contrarios a lo estipulado en el artículo 9° de la Ley 1493 de 2011 concordantes con lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 1258 de 2012. Lo anterior por falta de control en la gestión, y pericia jurídica en la defensa del patrimonio municipal, lo que ocasionó un presunto detrimento a las arcas del municipio por valor de $17.185.000, conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000 modificados por los artículos 124 y 125 del decreto 403 de 2020. Con los hechos expuestos se presume se incurrió en conductas disciplinables al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. | Falta de control en la gestión financiera por no descontar y pagar oportunamente el impuesto por contribución especial del 10% de espectáculos públicos. | Girar en forma oportuna el impuesto por contribución especial del 10% de espectáculos públicos. | Circularizar al área financiera para que tenga en cuenta, en lo sucesivo, que se debe realizar los respectivos descuentos y pago del 10% por concepto de contribución especial de espectáculos públicos | circular | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Hacienda Secretario Juridico | Secretaría de Hacienda Secretaría Juridica
12 | AR | Se observó que mediante resolución 247 de diciembre 18 de 2018, se autorizó el pago de un crédito y costas dentro del proceso ejecutivo tramitado por la Dian contra la Sociedad Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A. y el municipio de Cartago como deudor subsidiario y tercero garante, verificado los pagos realizados se evidenció que el desembolso correspondió a la cancelación del impuesto al patrimonio dejado de cancelar por el Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A, los años 2004, 2005 y 2006, por valor de $107.326.000, cancelándose intereses a la tasa de la fecha del pago más las costas del proceso la suma de $339.276.000, que al realizar la diferencia de la deuda menos los intereses y costas ascienden al valor de $231.950.000, pagado de más. Los hechos expuestos fueron contrarios a lo estipulado en el artículo 293 de la Ley 863 de 2003 y el Articulo 15 del Decreto 111 de 1996. Con ese actuar se evidencia un daño a los intereses patrimoniales del municipio, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente cuantificada en $231.950.000, conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000 modificados por los artículos 124 y125 del decreto 403 de 2020. Lo anterior por falta de control en la gestión, y pericia jurídica en la defensa del patrimonio público, lo que ocasionó un presunto detrimento a las arcas del municipio. Con los hechos expuestos se presume se incurrió en conductas disciplinables al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. | Deficiencia en la gestión municipal en el control de riesgos en materia de sus obligaciones como deudor solidario . | Establecer de manera rigurosa el seguimiento y control períodico al cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades publicas deudoras, en las que el municipío actue como deudor solidario. | Elaborar e implementar el procedimiento que contemple el seguimiento y control períodico al cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades publicas deudoras, en las que el municipío actue como deudor solidario. | Procedimiento de control y seguimiento elaborado e implementado | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Hacienda Secretario Juridico | Secretaría de Hacienda Secretaría Juridica
13 | AR | Contrato: 2-202-2019 Objeto: Suministro y siembra de plantas ornamentales para los parques separadores, glorietas y sitios públicos del municipio de Cartago Valor: $ 40.000.000 En la verificación realizada mediante visitas de campo a los distintos sitios donde se debieron realizar las siembras objeto del contrato, se evidenció falta de plantas ornamentales las que no se observaron en el sitio destinado de acuerdo a lo estipulado en la cláusulas de las actividades contractuales, tal como se identifica en el siguiente cuadro: (Cuadro No. 17) De acuerdo con el cuadro precedente, se evidencia que no se cumplió con el objeto del contrato tal como lo establecen los numerales 4 del artículo 4, y 5, articulo 23 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, determinándose un posible detrimento patrimonial por valor de $10.020.000, conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000 modificados por los artículos 124,125 del decreto 403 de 2020. Lo anterior se da por falta de seguimiento y control a lo contratación, generando poca sostenibilidad de los proyectos, configurándose presunto incumplimiento a los lineamientos contractuales. Con los hechos expuestos se presume se incurrió en conductas disciplinables al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. | Falta de control y seguimiento del supervisor designado para verificar y constatar el cumplimiento del objeto contractual. | Exigir a los supervisores designados el cumplimiento de las funciones estipuladas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de que verifiquen y constaten que los contratistas cumplan estrictamente con objeto contractual y demás obligaciones pactadas. | Circular dirigida a todos los supervisores | Circular | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Jefe de Oficina | Oficina de Medio Ambiente
14 | AR | En visitas de campo para analizar los mantenimiento que hacen parte de las zonas protegidas para promover la conservación y la recuperación de los recursos hídricos que surte el agua a los acueductos del municipio, se verificaron los nuevos predios adquiridos, como fueron Villa Saray, Miravalle y el Jardín, observándose que estos no cuentan con aislamiento ni valla de información que identifique la zona como áreas de importancia estratégica para la protección de las cuencas abastecedoras de los acueductos, presentando debilidades en el cumplimiento de lo establecido el artículo 1º del decreto 953 del 2013. Situación ocasionada por falencias en el control de las actividades de mantenimiento de las zonas protegidas, generando riesgos en el cambio de usos del suelo y contaminación de la fuente hídrica. | Ausencia de información a la comunidad por falta de aislamiento y valla de información que identifique los predios Villa Saray, Miravalle y el Jardín, como de propiedad del Municipio de Tuluá, áreas estratégicas para la protección de las cuencas abastecedoras de los acueductos. | Gestionar recursos para realizar el aislamiento y vallas que informen que los predios Villa Saray, Miravalle y el Jardín son de propiedad del Municipio de Cartago, Valle, destinadas para la protección de las cuencas abastecedoras de los acueductos. | Realizar aislamiento y fijar una valla. | Registro fotografico de valla | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Jefe de Oficina | Oficina de Medio Ambiente
15 | AR | En la cuenta propiedades, planta y equipo (grupo 16), compuesto por terrenos, reportó un crecimiento del 2% al pasar de $19.665.795.665, en el 2018 a $19.968.836.865 en el 2019, evidenciándose una sobrestimación o en su defecto subestimación e incertidumbre contable debido a que la administración municipal, no ha logrado legalizar ni actualizar la totalidad de sus bienes inmuebles, para el caso que nos ocupa en la cuenta la administración registra en el grupo 160504, subcuenta terrenos pendiente por legalizar, por $1.631.557.585, bienes que no han cumplido la totalidad de las formalidades que conciban que el municipio acredite su propiedad. En razón a lo anterior se evidencia debilidades en aplicación del numeral 104 razonabilidad correspondiente a las características cualitativas de la información contable pública. Situación que obedeció a las debilidades de control, autocontrol, seguimiento y monitoreo, que no ha permitido advertir oportunamente la irregularidad, lo que ha generado que las cifras en el estado contable presenten incertidumbre | Debilidades correspondientes a las características cualitativas de la información contable pública. | Procurar actualizar la totalidad de los bienes inmuebles del municipio. | Contratar servicios la legalización y actualización de los bienes inmuebles del municipio. | Proceso contractual | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Jefe de Oficina | Oficina de Contabilidad
16 | AR | En el movimiento de la deuda pública de la vigencia 2019 (formato SEUD), se observó que el Municipio de Cartago realizo pago de intereses moratorios a INFIVALLE por valor de $1.055.704. Así las cosas, nos encontramos ante una actividad antieconómica, ineficiente e ineficaz generada con el actuar del sujeto configurándose un presunto detrimento patrimonial por valor total de $1.055.704, contraviniendo lo estipulado en los en los Artículos 124 y 125 de Decreto 403 del 2020, los motivos de estas erogaciones se originan en un incumplimiento de las funciones de los servidores públicos responsables y por deficiencias en el control por parte de la Entidad. Los hechos antes expuestos tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en los numerales 1º de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, los Artículos 83 y subsiguientes, de Ley 1474 de 2011, adicionalmente pueden existir conductas fiscales por transgredir presuntamente lo establecido en los Artículos 124 y 125 de Decreto 403 del 2020. | Error en la plataforma del banco al momento de pagar una obligacion | Implementar un procedimiento de verificacion de aplicación efectiva en los pagos de las obligaciones realizadas por plataformas virtuales de los bancos. Solicitar a la entidad bancaria la devolucón del pago de los intereses | Adelantar las acciones de cobro de los intereses causados y pagados debido al error en la plataforma virtual del Banco de Occidente | Comunicación Oficial | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Ex-Tesorero | Tesoreria Municipal
17 | AR | En la vigencia de 2019, la administración no ha realizado la depuración y actualización catastral de los predios del Municipio, generando incertidumbre frente a la situación financiera de la entidad, al no tener conocimiento de la totalidad de los contribuyentes del impuesto predial y la Potencialidad del tributo, superando los términos que para estos efectos señala la ley (cinco años), Aplicando de manera deficiente, el artículo 5 de la Ley 14 de 1983, situación ocasionada presuntamente por demoras en los trámites y apropiación de los recursos para adelantar las gestiones ante el (IGAC), además, se evidenció que, aunque el ente territorial viene haciendo gestión para realizar la actualización catastral, esto se presenta por no contar con los recursos económicos para su ejecución, lo que genera disminución de las rentas propias de la entidad. | Incumplimiiento de la obligación de la actualización catastral por insuficiencia de recursos y celebración de convenio con el IGAC u otro gestor catastral | Realizar el convenio y asignar los recursos necesarios para realizar la actualziación catastral en cumplimiento con la normatividad vigente | Celebrar convenio con el gestor catastral que se designe y asiganr los recursos que permitan lograr la actualización catastral durante las vigencias 2021 - 2022. | Actualización Catastral realziada | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Hacienda | Secretaría de Hacienda
18 | AR | En la comparación de la ejecución presupuestal y estado del tesoro, en donde los ingresos ejecutados por concepto de recaudos en efectivo más recursos del balance, se le restaron los pagos efectivos realizados en la vigencia, generando un saldo de $16.829.458.934, que al compararse con los recursos netos que se presentan en el estado del tesoro $23.802.287.138, se determinó en tesorería una diferencia de $6.972.828.203, permitiendo establecer que la entidad, presuntamente no estaba ejecutando todos los recursos a través del presupuesto, situación ocasionada por debilidades en los mecanismos de seguimiento y control, que impiden prevenir los errores de manera oportuna en la presentación del cierre fiscal, generando incertidumbre frente a la información reportada y la real situación financiera del ente auditado. | Deficiencia en el establecimiento de los pre cierres mensuales que permitan reportart las partidas conciliatorias que den cuenta de las diferencias entre la información presupuestaol y de tesorería | Implementación efeciva del proceso de Pre Cierres Fiscale de carácter mensual | Implementación del proceso de Pre Cierres Fiscale de carácter mensual que permiran detectar diferencias entre presupuesto y tesorería y reportar adecuadamente a los organos de control, las partidas conciliatorias al cierre de cada vigencia | Pre cierres mensuales implementados | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Hacienda | Secretaría de Hacienda
19 |  | En los documentos que soportan el cierre fiscal 2019, la entidad registra en el “Estado de la situación financiera en el grupo (11) efectivo y equivalente al efectivo” $17.881.114.903, y la entidad registra en el Acta de verificación conciliación del estado de tesorería y saldos contables, en el saldo de tesorería un valor de $17.860.349.713, cifra que difiere en $20.765.190, donde se observa que la información reportada a los diferentes órganos de control debe ser clara, coherente precisa y veraz, en el cual se refleje la situación económica de la entidad y cumpla con los parámetros de calidad requeridos. Situación ocasionada presuntamente por debilidades en las conciliaciones entre las áreas responsables del proceso, escenario que impide tener la certeza sobre los valores reportados. | Deficiencias en repoite de los formatos y actas de cietre fiscal establecidos por el organo de control | Reporte adecuado de la información presupuestal y contable establecida por el organo de control, que contemple notas aclaratorias y suficientes sobre diferencias entre dichas fuentes de información. | Incluir notas aclaratorias en el acta de cierre fiscal prescrita por el organo de control, sobre partidas conciliatorias entre tesorería y contabilidad durante el cierre de cada vigencia fiscal. | Formatos de Cierre Fiscal con notas aclaratotias sobre diferencias entre presupuesto y contabilidad | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Hacienda | Secretaría de Hacienda
20 | AR | Verificada la contratación realizada por el concejo municipal de Cartago, se evidenciaron debilidades relacionadas con la supervisión de los contratos en relación a que los responsables no verifican los servicios ni los productos recibidos limitándose a firmar los cumplidos sin aportar soportes de la verificación. De igual forma en la contratación realizada se evidencian la adquisición de productos que ya habían contratado. Los hechos expuestos, se presentaron por debilidades en los procedimientos internos, planeación, seguimiento, control y supervisión, en donde no se verificaron los soportes entregados, generando un alto riesgo en el manejo de los recursos públicos. | Falta de control y seguimiento del supervisor designado para verificar y constatar el cumplimiento del objeto contractual. | Exigir al supervisores designados el cumplimiento de las funciones estipuladas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de que verifiquen los servicios y los productos recibidos y constaten que los contratistas cumplan estrictamente con objeto contractual y demás obligaciones pactadas, así mismo definir los lineamientos para las actividades que deben realizar los supervisores designados en cuanto a funciones de vigilancia y seguimiento a los procesos de adquisición de bienes y servicios, independientemente del tipo de contrato que se suscriba | Circular dirigida a todos los supervisores en las que se definen las responsabilidades y funciones generales y técnicas que deberán asumir cuando sean designados en la ejecución de la vigilancia y control de los contratos de bienes, servicios que se celebren, estableciendo criterios que facilitan la labor a desarrollar por cada supervisor dependiendo de la tipología de contratación, con el objetivo de normalizar las actividades a desarrollar y fijar parámetros mínimos para su ejecución | Circulares | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Concejo Municipal | Concejo Municipal
21 | AR | Analizado el expediente del contrato No.1-224-2019 suscrito por el Municipio de Cartago, cuyo objeto fue la “prestación de servicios profesionales a la Secretaria de Servicios Administrativos como apoyo en las actividades relacionadas con la adecuación del manual de funciones y competencias laborales del municipio de Cartago de acuerdo a la normatividad vigente” por valor de $72.000.000, se evidenciaron falencias en la justificación del valor estimado del contrato, toda vez que en el numeral 4° de los estudios previos la entidad no consigna los valores promedios de contrataciones anteriores realizadas por el municipio para su cálculo. Situación que fue causada por debilidades administrativas, jurídicas, técnicas y financieras que pudo ocasionar que se contrate el valor real de los precios del mercado. | Falta de elaboracion del analisis de sector donde se plantean los requisitos de ioneidad y experiencia de la persona natural o juridica que puede satisfacer la necesidad, el cual hace parte integral de los estudios previos. | Realizar una justifiicacion del valor del contrato dentro del analisis de sector, debidamente soportado con valores promedios de contrataciones anteriorres realizads por el Municipio | Elaborar analisis de sector dando cumplimiento a los lineamientos de colombia compra eficiente | Analisis de sector | 2020-01-25 | 2021-07-26 | Secretario de Servicios Administrativos | Secretaría de Servicios Administrativos
M2P5-20 | [5 empty] | VERSION 1.0